附件1

基层农技推广体系改革与建设项目

实施方案

单 位 全 称：晋州市农业农村局

通 讯 地 址：晋州市通达路137号

邮 政 编 码：052260

单位负责人姓名：高立军

联系人姓名：宁学师

联系电话（办公、手机）： 0311-84322817 17732180800

电子信箱：jznmjkjk@163.com

填报日期：  2026年3月10日

基本情况表

| 总人口数 （万人） |  | 51 |  | 农业人口数（万人） |  | 42.62 |  | 新型经营主体数量 （个） |  |  | 966 |  | 耕地面积 （万亩） |  | 59.5 |  | 经营主体注册使用农技云平台数量 |  |  |  | 966 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业总产值（万元） |  | 721938 |  | 农民人均纯收入 （元） |  | 31138 |  | 农技人员 数量 （名） |  |  | 96 |  | 特聘计划（人数） |  | 5 |  | 农技人员注册使用农技云平台数量 |  |  |  | 101 |  |
| 农业创新驿站（个数） |  | 5 |  | 农业创新驿站专家总数 |  | 50 |  | 五级产业技术服务体系中县级专家人数 |  |  | 23 |  | 五级产业技术服务体系中乡镇专家服务人数 |  |  |  | 村级产业技术指导员数量（含粮食生产科技专员） |  |  | 96 |  |  |
| 项目主导产业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主导产业名称 | 农业科技 示范主体（个） |  | 辐射 带动数 （个） |  | 一对N农技服务人员 （数量） |  | 示范基地 |  |  |  |  |  |  | 主导品种（个） |  | 主推技术（项） |  | 专家组人员（名） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个数 |  | 品种（个） | 规模（亩、头、羽等） |  | 技术（项） |  |  |  |  |  | 省级及以上 | 市级 |  |  | 县、乡级 |
| 粮食 | 20 |  | 200 |  | 60 |  | 1 |  | 2 | 300 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 60 |
| 水果 | 4 |  | 40 |  | 12 |  | 1 |  | 2 | 200 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| 蔬菜 | 4 |  | 40 |  | 12 |  | 1 |  | 5 | 200 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 12 |
| 畜牧 | 4 |  | 40 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 |
| 合计 | 32 |  | 320 |  | 96 |  | 3 |  |  | 700 |  | 9 |  | 6 |  | 5 |  | 17 | 4 |  |  | 96 |

备注：人口、耕地面积、产值等数据为2025年底统计数据。

| 实 施 方 案 | 内容包括： 一、基本情况：晋州市位于河北平原腹地，是大唐名相魏征的故里。现辖9镇1乡、1个省级经济开发区，224个行政村，总面积602平方公里,常住人口51万。土地肥沃，物产丰富，粮油生产稳定发展，培育壮大了肉、果、菜三大特色产业。先后被命名为“国家商品粮基地”“中国鸭梨之乡”“中国特色农产品优势区（鸭梨）”等荣誉称号，“晋州鸭梨”“晋州葡萄”“晋州山楂”“晋州黄冠梨”“晋州甜玉米”获得国家地理标志证明商标。 (一)水果业 水果种植面积22万亩，总产量59.54万吨，产值14.63亿元，主要有鸭梨、黄冠梨、巨峰葡萄等品种。 其中，梨树种植面积16.08万亩，产量45.54万吨，产值8.83亿元；葡萄种植面积3.5万亩，产量8.2万吨，产值3.71亿元；其它水果种植面积2.42万亩，产量5.8万吨，产值2.09亿元。全市梨果年出口5万吨，创汇5000多万美元，出口位居河北省第一，全产业产值50多亿元。 - (二)畜牧业 - 1.畜牧生产 全市有养殖场1844家，规模养殖场613家，按品种分生猪养殖场469家、养鸡场526家、肉牛养殖场165家、奶牛养殖场5家、养羊场189家、其他养殖场490家。 全市肉、蛋、奶总产量分别达到 5.95万吨、7.34万吨、 1.87万吨。全年生猪存栏15.52万头，生猪出栏46.39万头，蛋鸡存栏 612.18万只；奶牛存栏0.51万头；肉牛出栏 1.52万头，羊存栏 1.63万头，出栏 1.29万头。 - 2.动物防疫检疫 设有县乡村三级动物防疫队伍和防疫支撑体系。县级兽医实验室（省级动物疫情测报站）支撑了疫病监测的兽医防疫体系，强化重大动物免疫、疫病疫情监测和非洲猪瘟防控，确保应免畜禽群体免疫密度100%，对出栏畜禽应检尽检，病死畜禽无害化处理全覆盖。 (三)粮油业 粮食种植面积、总产量“双稳定”，2025年粮食播种面积80.62万亩，总产量7.13亿斤，其中小麦播种37万亩，玉米36.7万亩，种植豆类作物3.95万亩，谷子0.8万亩，红薯1.96万亩，高粱0.2万亩。 - (四)蔬菜业 2025年蔬菜及食用菌播种面积达到7.5万亩，蔬菜产量达到39.3万吨。总产值3.6亿元。现有蔬菜生产大棚490多个，蔬菜生产标准园3个（晋州市中兴农业合作社、晋州金农龙农业种植服务专业合作社、晋州绿满园农业服务专业合作社）。 - (五)农机业 全市主要农作物耕种收的综合机械化水平已达到了100%，农机总动力55万千瓦。其中小麦联合收割机998台,玉米收获机1005台,青饲料收获机75台,拖拉机2420台(大中型拖拉机2356台),与拖拉机配套农具7780台套(秸杆粉碎还田机1680台,播种机械4537台,旋耕机1443台，深松机120台）。 - (六)农业产业化、合作社、农场 - 1.龙头企业 - 国家级农业产业化重点龙头企业3家，河北省长城果品股份有限公司、河北双鸽食品股份有限公司、河北鹏达食品有限公司。省级农业产业化重点龙头企业15家，河北群强农产品加工有限公司、河北汉荣包装容器有限公司、河北悦泰农产品加工有限公司、石家庄金太阳生物有机肥有限公司、石家庄丛青果蔬种植有限公司、晋州市昊天生态养猪场、河北天洋农业开发有限公司、河北衡大饮品有限公司、河北建良园林绿化工程有限公司、石家庄双鸽圣蕴食品有限公司、河北雄瀚农产品股份有限公司、河北沃尔旺食品饮料有限公司、晋州市奥丰农业服务有限公司。石家庄市级龙头企业31家。 - 2.农民专业合作社 - 农民专业合作社298家（国家级示范社1家、省级4家、市级9家）。 - 国家级：金农龙农业种植专业合作社。省级：德农种植专业合作社、绿丰果品种植专业合作社、丰业种植专业合作社、务农农机作业专业合作社。 - 3.家庭农场 - 家庭农场301家（省级示范家庭农场11家、市级25家）。省级：怡嘉乐家庭农场、林绿源家庭农场、九丰家庭农场、晨丰家庭农场、舜垚家庭农场、祥发家庭农场、琛然家庭农场、农润家庭农场、凯农家庭农场、仁禾家庭农场、雄丰瀚家庭农场。 - (七)农业科技 - 省级农业创新驿站5个：金农龙（蔬菜）、兴华（小麦农机装备）、长城（梨）、丰业合作社（食用菌）、河北雄翰（梨果深加工）。市级农业创新驿站6个。 - （八）农业国际贸易高质量发展基地 - 农业国际贸易高质量发展基地10个。其中国家级农业国际贸易高质量发展基地3个：河北省长城果品股份有限公司、河北雄瀚农产品股份公司、河北天洋农业开发有限公司。省级农业国际贸易高质量发展基地7个：河北鹏达食品有限公司、河北鲜鲜农产股份公司、河北悦泰农产品加工有限公司、晋州市圣季农产品有限公司、河北群强农产品有限公司、晋州市特盖泽贸易有限公司、晋州市怡露商贸有限公司。 - 二、年度目标： - 实施2026年基层农技推广项目，一是加快先进适用技术推广应用，遴选推介主导品种5个、主推技术5项；二是实施农技推广能力提升行动，组织全市40名以上农技人员开展知识更新培训。三是实施特聘计划，全市遴选5名特聘农技员，为基层农技推广队伍注入新活力。四是打造科技示范样板，重点建设3个以上的农业科技示范场所。 三、实施内容： （一）科技支撑粮油等作物大面积单产提升。开展科技支撑大豆、玉米、小麦、油菜等主要粮油作物大面积单产提升行动，依托农业科技示范基地（场所），全覆盖开展综合技术方案的示范展示，提高先进适宜技术到位率，加快科技成果转化应用。着力支撑生物育种产业化应用扩面提速，推进优良品种、配套技术、管理措施集成应用，推广绿色高效轻简化的技术模式。 （二）强化先进农业技术试验示范。围绕增强粮食等重要农产品供给保障能力，遴选发布5个主导品种、5项主推技术，组建主推技术指导团队，依托示范基地（场所）、科技示范主体，加快先进适宜技术入户到田。建设3个示范场所（不包含生物育种产业化示范场所），每个场所须明确示范内容、技术负责人和观摩计划，使之成为主导品种和主推技术的展示窗口、农技人员实训的田间课堂、农民学习技术的直观平台。 （三）深入开展农技推广服务。构建以公益性农技推广体系为主体，科研院校、科技服务企业、社会化服务组织等半公益、经营性机构相互协同的服务体系。推动农技推广服务重心下移、力量下沉。全面巩固“县有服务团、乡有服务中心（站）”的组织架构，健全“1+N”包村联户机制，发挥农技人员协调联络作用，联合产业技术体系、科研院校专家、科技特派员、新型农业经营主体技术骨干、乡土专家等，开展动植物疫病虫害监测防治、农产品质量检验检测、农业防灾减灾等技术服务。引导和支持企业开展科技服务，推广代耕代种、代管代收、全程托管等服务模式，为农户提供生产管护、存储加工等全程科技服务。 （四）完善农技推广特聘计划。结合实际需求实施农技推广特聘计划，全市遴选5名特聘农技员每人补助标准为4万元。规范特聘农技员管理，细化聘用条件程序、服务协议、管理考核和报酬支付方式，优化评价激励机制，畅通“土专家”“田秀才”以及返乡入乡创业人员、大学生、退役军人等参与农技服务的渠道，补充建设扎根基层、专兼结合、充满活力的农技推广服务队伍。 - （五）提升农技推广队伍能力。完善分工协作、分级分类培训机制，组织对40名以上农技人员开展知识更新培训。其中遴选30名以上农技推广骨干，统一组织不少于5天的脱产培训。根据地区产业发展实际，结合大面积单产提升工作要求，分产业、分层次开展不少于5天的农技员知识更新培训，其中实训课程不少于2天。健全培训基地管理制度，对培训基地实行动态调整机制，优化培训师资和课程设置。支持农技人员通过脱产进修、在职研修等方式提升学历层次。支持有条件地区创新方式，优化农技推广队伍学历结构。 （六）推进生物育种产业化应用。建立示范场所，针对转基因玉米，将抗虫耐除草剂品种与密植、水肥一体化等高产栽培技术结合，加强技术观摩培训，发挥引领带动作用。针对转基因大豆，将耐除草剂品种与种子包衣、精量播种等技术结合，提高农户认可度。统筹资金推进转基因玉米大豆产业化常规化种植，充分发挥其减损增产、提质增效的技术优势。 （七）强化农技推广信息化服务。支持各级推广机构应用抖音、快手、微信视频号等短视频平台，培育一批农技微视频创作者，加强在线技术推广服务。积极鼓励和支持农技人员利用短视频、直播、线上问答等新媒体手段，开展政策宣传、技术普及和应急指导，提升服务效率。普及中国农技推广信息平台和中国农技推广APP使用。加强农技人员信息技能培训，提升利用大数据、物联网等现代信息技术服务生产的能力。 四、进度安排： （一）组织筹备阶段（2026年1月）。调研实施意愿，做好项目实施前期准备工作。 （二）全面实施阶段（2026年2月—2026年10月）。制定项目实施方案并报市科教科备案。采取有效措施，推动项目落实。 （三）总结考评阶段（2026年10月—2026年12月）。对项目实施进行认真总结，梳理先进典型和经验做法，广泛开展宣传推介。 五、经费使用安排： （一）农业技术人员能力建设补助。对农技人员参加国家、省级、市县级组织的各层次的农技知识更新培训、人才培养、学历提升、远程教育等发生的学习、培训等各环节产生的费用进行补助，对农业农村部门围绕产业发展组织农技人员培训发生的资料印制、专家授课、线上培训服务、场地租赁、宣传、档案整理、信息化手段等各环节进行补助。 （二）示范场所试验示范推广补助。重点对各类试验示范场所建设过程中发生的聘请专家、土地租赁（试验示范展示）、技术指导进行补助，对新品种、新技术、新设备引进集成、人工劳务（示范推广）、组织推广展示、现场观摩、入户培训、田间指导等发生的费用，新品种新技术新试验示范所需的农（兽）药、肥料、饲料、种子、种畜禽、水产苗种、试验设施装备等物资投入补助，每个场所补助标准为3万元。 - （三）农业科技示范主体补助。主要用于对农业科技示范主体开展新品种、新技术试验示范所需的农（兽）药、肥料、饲料、种子、种畜禽、水产苗种、试验设施装备等物资投入补助。对农业科技示范主体遴选要少而精，每个农业科技示范主体补助资金不低于0.1万元。 （四）农技推广服务信息化建设补助。对科技平台、微信公众号、手机APP等科技服务信息化平台建设、维护等发生的相关费用进行补助；对创新农技推广服务手段，为基层农技推广机构、推广专家、农技人员和农业科技示范主体在线学习、互动交流等服务过程中发生的通讯费用进行补助，每名农技员补助标准不超过0.1万元。按照公开公平公正原则科学遴选项目技术指导员，将服务效率、包联主体满意度等作为依据，不得将非技术人员纳入补助范围。 （五）农技推广科技服务补助。对组织实施特聘计划、各类示范场所、农业科技小院建设、农业创新驿站和发布主推技术等工作中发生的遴选组织、人员聘用、技术指导、示范展示、绩效管理等进行补助；对探索建立多元化推广机制过程中发生的服务外包、科技指导、人员培训、条件能力提升、信息化平台打造等费用进行补助；对省市县乡专家、农技人员、开展进村入户农技指导、培训培育、咨询服务和政策宣传等过程中发生的相关费用进行补助。对于各类专家和技术人员技术服务和绩效奖励发放，结合本地实际，以服务天数、服务人次、服务面积、包联主体满意度等为主要考量，科学制定补助和奖励标准，充分调动各级各类科技人员投身农技推广事业的积极性。 （六）在完成清单任务的前提下，结合实际，在农技推广项目建设内容范围内统筹安排使用，提高资金使用效益。邀请第三方开展年度专项审计，形成监管合力。 2026年晋州市农技推广补助项目资金计划明细表 项目; 具体内容; 资金(万元). 农业技术人员能力建设补助; 农技知识更新培训、人才培养、学历提升、远程教育等。; 14. 示范基地建设补助; 示范基地试验、示范、推广、展示主导品种、主推技术补助; 9. 农业科技示范主体补助; 主导品种、主推技术等新品种、新技术试验示范所需的农（兽）药、肥料、饲料、种子、种畜禽、试验设施装备等物资投入进行补助。主导品种、主推技术补助。; 32. 农技推广服务信息化建设补助; 技术指导员通讯补贴; 7. 对科技平台、微信公众号、手机APP等科技服务信息化平台建设、维护等发生的相关费用进行补助；在线学习、互动交流、声像制作、技术普及等科技服务过程中发生的费用进行补助。; 5. 农技推广科技服务补助; 特聘农技员计划; 20. 对组织实施特聘计划、各类示范场所、农业科技小院建设、农业创新驿站和发布主推技术等工作中发生的遴选组织、人员聘用、技术指导、示范展示、绩效管理等进行补助; 1. 合计; 88. - 六、工作推进措施 - （一）加强组织管理。围绕2026年补助项目的重点任务，结合本地实际制定年度项目实施方案，进一步健全工作组织协调机制，加强补助项目与现代农业产业技术体系、生物育种产业化应用示范种植等工作有机结合，推动政策衔接配套，实现上下协同联动，统筹推进重点任务。 （二）加强绩效管理。主推技术到位率作为2026年中央乡村振兴考核重要内容，通过集中考评、线上抽查、实地核查等方式，实现项目绩效管理全过程覆盖。建立项目资金专账，按照“谁使用、谁负责”的原则强化资金监管，确保资金使用效益。按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，建立健全日常动态管理机制，紧盯执行进度。针对项目实施过程中遇到的困难问题，及时协调解决，整改到位。对于挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为，按规定严肃处理。 （三）加强宣传总结。认真做好项目实施总结，充分挖掘农技推广补助项目组织实施中的典型做法和亮点工作，注重提炼总结，通过现场观摩、典型推介、会议交流、媒体报道等方式加强信息共享，营造关注支持农技推广工作的良好氛围。 |
| --- | --- |
| 县级农业 农村部门意见 | 农业农村部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 市级农业 农村部门意见 | 农业农村部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |